## 实际数据
实体单元名称 | （实际）开始时间 | （实际）结束时间 | 截止上月末累计完成比例（%） | 本月实际完成比例（%） | 实体单元编码
12>现浇混凝土垫层 | 2020-03-11 |  | 30.0 |  | 73434bce09334d5b935d3f4e27e6f93d
4>现浇混凝土盖梁 | 2020-03-12 |  | 30.0 |  | 65611c156bda4e81b4d3c18b718a9ccd
22>现浇混凝土垫层 | 2020-05-02 |  | 45.0 |  | 0e10975647244e719a1f0f6110cf4edb
16>现浇混凝土垫层 | 2020-03-13 |  | 55.0 |  | 8fbc3ac0abe14d9da1664f31f6b315e7
1>混凝土墩柱 | 2020-05-08 |  | 35.0 |  | cd7ece4490a04385b84e7212508c0485
14>现浇混凝土垫层 | 2020-03-20 |  | 42.0 |  | 8bb88503e79249de9dc4f00eb65649ca
19>现浇混凝土垫层 | 2020-03-07 |  | 70.0 |  | 6932ad1c4a2b4ab587c0000037af82c7
18>现浇混凝土垫层 | 2020-05-17 |  | 30.0 |  | 01e3f62e967e4674a42eeb4918e3217c
10>混凝土墩柱 | 2020-05-07 |  | 35.0 |  | 81d8342fadab48af838fb71425e1ecff
15>现浇混凝土垫层 | 2020-03-12 |  | 65.0 |  | 62db47fc73df42d8915db2ca667dd27c
16>石方路基 | 2020-03-04 |  | 45.0 |  | 97ee7eb41e45430885538ba1d0d25aef
20>石方路基 |  |  | 15.0 |  | acc1d187524143eb834b5fee8d502e5f
17>现浇混凝土垫层 | 2020-03-16 |  | 60.0 |  | abd3e999cf404c75a2e03a4a4fc76ebd
20>现浇混凝土垫层 | 2020-05-02 |  | 50.0 |  | ebd0839a60b34e9ea07618d9240b1c06
9>混凝土墩柱 | 2020-03-16 |  | 45.0 |  | 604cfdf5aa6143b797eff5e667ba5b1a
13>混凝土墩柱 | 2020-05-09 |  | 25.0 |  | 4a5f878f3360404b851a4ca7c09f3e16
10>现浇混凝土垫层 | 2020-03-15 | 2020-04-30 | 100.0 |  | 11a4d7e350a3415fb8a85a85c14a67c4
21>石方路基 |  |  | 15.0 |  | c96703b363ac48f486b8f0b131c5b1a6
17>现浇混凝土垫层 | 2020-05-16 |  | 30.0 |  | 9893503598ad4f77bfd3bf7b513da51c
18>现浇混凝土垫层 | 2020-03-13 |  | 50.0 |  | a3aaaa00d3e049f5921f1117583cfd4e
9>现浇混凝土盖梁 |  |  | 10.0 |  | 4035fef636df4cbb80fa2b543d22f027
8>现浇混凝土盖梁 |  |  | 90.0 |  | 8f2ad638d5194ff699bf9b8dc3fe35dc
5>现浇混凝土盖梁 | 2020-03-27 |  | 35.0 |  | 0f4017a9732a462bb3326eccb55faf07
17>混凝土墩柱 |  |  | 15.0 |  | 457a9c61f8db4919b1aa2cdb719770a3
23>现浇混凝土垫层 |  |  | 20.0 |  | 309a0bcbb0c34c1691b3469641ad619f
10>现浇混凝土盖梁 |  |  | 10.0 |  | a04e9b5d672a4e7a927ac9fd9ef395e0
9>现浇混凝土垫层 | 2020-03-12 |  | 30.0 |  | 6368f86f6ebd4ff19a4169b5ac99248a
1>现浇混凝土垫层 | 2020-03-14 |  | 40.0 |  | 6912ff4bb502427f81d14f968c8ba98c
6>现浇混凝土盖梁 | 2020-05-27 |  | 35.0 |  | 8420b83bc28b4b6c8be8ef8ab41438b1
10>现浇混凝土垫层 | 2020-03-13 |  | 35.0 |  | e092deeb06d44434af816e1220ddf3ef
15>现浇混凝土垫层 | 2020-03-22 |  | 60.0 |  | 33dbf3ec20944fb8b9ceaee7526ae56c
19>石方路基 | 2020-05-06 |  | 45.0 |  | 759d0c7f0c9944da963d4d3ff8b8db14
30>石方路基 |  |  |  |  | 4899a8675ba540debe9a32adf7042006
2>现浇混凝土盖梁 | 2020-03-13 |  | 45.0 |  | 9c46d65690264973b3ce279091a90eda
8>现浇混凝土垫层 | 2020-03-12 |  | 40.0 |  | ddd9828109c844e8bedfb8368472caea
18>石方路基 | 2020-05-05 |  | 27.0 |  | e7e0783d90d04f7db844cdb0364397ff
16>混凝土墩柱 | 2020-05-12 |  | 35.0 |  | c459b192ff564dd8b4698bd34ee9e578
16>现浇混凝土垫层 | 2020-05-15 |  | 30.0 |  | 616306e8f9434ae795f419a75b7f7762
15>混凝土墩柱 | 2020-05-11 |  | 35.0 |  | 9d288e7bdc3042ccae0c38dd23644ef5
3>现浇混凝土盖梁 | 2020-03-25 |  | 30.0 |  | 22160a176b5f4b1badcf6f7a475999e8
7>现浇混凝土盖梁 | 2020-05-27 |  | 20.0 |  | caaa736ec99947159d29558444fd81d6
19>现浇混凝土垫层 |  |  | 10.0 |  | 39088c57f1144608a7ca851e915a42be
17>石方路基 | 2020-05-03 |  | 25.0 |  | 041a54c8493c410ab5c0e06a3f65930f

## 填写说明
1.实际开始时间/结束时间单元格格式为“日期”格式，填写类型为“年/月/日”，示例：2021/03/01； 2.若实体填报实际开始时间和实际结束时间，则“本月实际完成比例（%）”+“截止上月末累计完成比例（%）”=100；若实体填报实际开始时间，无实际结束时间，则0<“本月实际完成比例（%）”+“截止上月末累计完成比例（%）”<100； 3.“截止上月末累计完成比例（%）”和“实体单元编码 ”无需修改。